# Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

|  |
| --- |
| **Nombre del Programa:** Vigilancia Epidemiológica. |
| **Modalidad:** U009 |
| **Dependencia/Entidad:** Secretaría de Salud. |
| **Unidad Responsable:** Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). |
| **Tipo de Evaluación:** Evaluación de Consistencia y Resultados. |
| **Año de la Evaluación:** 2019 |

| **ASM** | **Área Coordinadora** | **Acciones** | **Área Responsable** | **Fechas** | | **Resultados Esperados** | **Productos** | **Avance** | | **Documento Probatorio** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inicio** | **Término** | **Sept.**  **2019** | **Marzo**  **2020** |
| Actualización del diagnóstico del programa presupuestario | CENAPRECE | Se realizará la actualización al diagnóstico del programa mediante acompañamiento permanente de la DGED con base en los lineamientos vigentes | CENAPRECE | Sept.  2018 | Marzo  2020 | Actualización del Diagnóstico del Programa presupuestario, acorde a los lineamientos que emite CONEVAL y la SHCP. | Informe final de la actualización del Diagnóstico del Programa presupuestario, acorde a los lineamientos que emite CONEVAL y la SHCP. | 10% | 30% | Minuta de trabajo-CONEVAL/U009 Vigilancia epidemiológica 13 febrero 2020 y Oficio SPPS-DO-0587-2020 | Estamos en tiempo de terminar al 31 de marzo este diagnóstico, ya que tenemos los puntos del CONEVAL y el día de mañana 13 de marzo terminamos el taller con la SHCP. |
| Contratación de evaluación externa de Consistencia y Resultados | CENAPRECE | Contratación de la evaluación externa en función de la suficiencia presupuesta | CENAPRECE | Sept.  2018 | Marzo  2020 | Contratación de la evaluación externa en función de la suficiencia presupuesta | Informe final de la evaluación externa del Programa presupuestario U009 mandatada en el Programa Anual de Evaluación 2017 | 10% | 30% | Oficio CENAPRECE-DG-1433-2020 | Nuestras autoridades no están convencidas de esta realización por el cambio a los que estarán expuestos el Pp U009, se les ha comentado que esto es un acuerdo que se tiene atrasado desde el 2017. |
| Gestión del estudio de factibilidad de evaluación de impacto ante el CONEVAL | CENAPRECE | Gestionar la solicitud al CONEVAL mediante la Dirección General de Evaluación del Desempeño los criterios para el estudio de factibilidad de evaluación de impacto | CENAPRECE | Sept.  2018. | Dic.  2018 | Respuesta del CONEVAL | Oficio de gestión de solicitud ante el CONEVAL | 50% | 100% |  |  |
| Mejora de la MIR 2020 | CENAPRECE | Solicitar al CONEVAL mediante la Dirección General de Evaluación del Desempeño la asesoría técnica consistente en mesas técnicas de revisión de indicadores de la MIR | CENAPRECE | Sept.  2018 | Marzo  2020 | Asesoría técnica de revisión de indicadores | Propuesta de MIR modificada para ejercicio fiscal 2020 | 80% | 80% | Minuta de trabajo-CONEVAL/U009 Vigilancia epidemiológica 13 febrero 2020 | Se adjuntaron modificaciones a la minuta, no se ha reportado esta adecuación. Para los cambios trabajados en los indicadores, requerimos acabar el taller con SHCP para poder presentar a nuestras autoridades y de tener autorización de los cambios notificarles. |